## hours
NOW
|  | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25
| w/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ID country | Tok | 2018-08-27: 9; 2018-09-03: 9 | 18
permit | Sue | 2018-09-10: 4; 2018-09-17: -; 2018-09-24: -; 2018-10-01: -; 2018-10-08: -; 2018-10-15: 3 | 7
purchase site | Luke | [31 empty] | 6 | bar: 2018-10-22 to 2018-11-26
Modify B | Luke | 2018-12-03: 9; 2018-12-10: 9; 2018-12-17: 9; 2018-12-31: 9; 2019-01-07: 9; 2019-01-14: 9; 2019-01-21: 9; 2019-01-28: 9; 2019-02-04: 9; 2019-02-11: 14; 2019-02-18: 14; 2019-02-25: 14; 2019-03-04: 14; 2019-03-11: 18; 2019-03-18: 18 | 173
Install F&F | Luke | [31 empty] | 1 | bar: 2019-03-25
Open | Luke
find site | Miles | 2018-09-17: 22; 2018-09-24: 22; 2018-10-01: 22; 2018-10-08: 22 | 88
find LSF | Luke | 2019-01-28: 3; 2019-02-04: 3 | 6
Purchase F&F | Luke | 2019-02-18: 5; 2019-02-25: o | 5
manager | Sally | 2018-12-03: 3; 2018-12-10: o; 2018-12-17: 12; 2018-12-31: 12; 2019-01-07: o; 2019-01-14: o | 27
staff | Luke | [31 empty] | 8 | bar: 2019-02-04 to 2019-03-25
advertise | Becky | 2018-12-10: 4; 2018-12-17: 1; 2018-12-31: 1; 2019-01-07: 1; 2019-01-14: 1; 2019-01-21: 1; 2019-01-28: 1; 2019-02-04: 1; 2019-02-11: 1; 2019-02-18: 1; 2019-02-25: 1; 2019-03-04: 1; 2019-03-11: 1; 2019-03-18: 1; 2019-03-25: 1 | 18
|  | 9 | 9 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 22 | 0 | 22 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 16 | 16 | 20 | 20 | 3 | 357
|  | Yellow: |  | Progress coloured in, and NOW line
|  | Green: |  | Closed for Christmas

## cost
|  | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ID country | Tok | 2018-08-27: 9; 2018-09-03: 9 | 18
permit | Sue | 2018-09-10: 99; 2018-09-17: -; 2018-09-24: -; 2018-10-01: -; 2018-10-08: -; 2018-10-15: 99 | 198
purchase site | Luke | 2018-10-22: 120; 2018-10-29: o; 2018-11-05: o; 2018-11-12: 150; 2018-11-19: o; 2018-11-26: o | 270
Modify B | Luke | 2018-12-03: 9; 2018-12-10: 9; 2018-12-17: 9; 2018-12-31: 9; 2019-01-07: 9; 2019-01-14: 9; 2019-01-21: 9; 2019-01-28: 9; 2019-02-04: 9; 2019-02-11: 14; 2019-02-18: 14; 2019-02-25: 14; 2019-03-04: 14; 2019-03-11: 18; 2019-03-18: 18 | 173
Install F&F | Luke | [31 empty] | 1 | bar: 2019-03-25
Open | Luke
find site | Miles | 2018-09-17: 22; 2018-09-24: 22; 2018-10-01: 22; 2018-10-08: 22 | 88
find LSF | Luke | 2019-01-28: 3; 2019-02-04: 3 | 6
Purchase F&F | Luke | 2019-02-18: 5; 2019-02-25: o | 5
manager | Sally | 2018-12-03: 3; 2018-12-10: o; 2018-12-17: 12; 2018-12-31: 12; 2019-01-07: o; 2019-01-14: o | 27
staff | Luke | [31 empty] | 8 | bar: 2019-02-04 to 2019-03-25
advertise | Becky | 2018-12-10: 44; 2018-12-17: 44; 2018-12-31: 44; 2019-01-07: 44; 2019-01-14: 44; 2019-01-21: 44; 2019-01-28: 44; 2019-02-04: 44; 2019-02-11: 55; 2019-02-18: 55; 2019-02-25: 55; 2019-03-04: 55; 2019-03-11: 55; 2019-03-18: 55; 2019-03-25: 80 | 762
|  | 9 | 9 | 99 | 22 | 22 | 22 | 22 | 99 | 120 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 12 | 53 | 65 | 0 | 65 | 53 | 53 | 53 | 56 | 57 | 70 | 75 | 70 | 70 | 74 | 74 | 82 | 1556